Tretje projektno srečanje je bilo namenjeno evalvaciji drugega srečanja – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja, ki je potekalo v času od 13. 5. 2018 do 19.5. 2018 v Španiji, na IES David Bujan, Cambre. Namen srečanja je bil tudi določitev aktivnosti, časovni razporeditvi dejavnosti v drugem letu izvajanja projekta ter dejavnosti, ki jih je treba opraviti na lokalni ravni do naslednjega srečanja – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja.

Dnevni red:

1. Evalvacija drugega srečanja – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v Španiji, na IES David Bujan, Cambre.

3. Časovna razporeditev aktivnosti v drugem letu izvajanja projekta.

4. Dejavnosti na lokalni ravni v drugem letu izvajanja projekta.

1. točka

Udeleženci so evalvirali drugo srečanje – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v Španiji, na IES David Bujan, Cambre. Udeleženci LTT so z aktivnostmi sledili ciljem projekta. Program in pripravljene aktivnosti so bile zelo raznolike in so bile zelo dobro organizirane. Udeleženci sestanka so zelo dobro ocenili aktivnosti izvedene v Španiji.

2. točka

Časovna razporeditev mednarodnih projektnih srečanj:

Četrto mednarodno projektno srečanje: Španija, Cambre, od 12. 12. 2018 do 15. 12. 2018

Peto mednarodno projektno srečanje: Slovenija, Izola, od 02. 06. 2019 do 05. 06. 2019.

Časovna razporeditev kratkoročne izmenjave dijakov - aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja:

Tretje srečanje - aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja: Nizozemska, Schijndel, od 22. 10. 2018 do 27. 10. 2018

Četrto srečanje - aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja: Italija, Jesi, od 24. 3. 2019 do 30. 3. 2019.

3. točka

Do 28. 9. 2018 moramo izbrati 6-8 dijakov, ki se bodo udeležili tretjega srečanja – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja na Nizozemskem, Elde College, Schijndel. Do srečanja na Nizozemskem na lokalni ravni pripravimo:

* tedensko beleženje prehranskih navad ter primerjava s tedenskim beleženjem prehranskih navad na začetku izvajanja projekta,
* tedensko beleženje telesnih aktivnosti ter poraba energije,
* priprava predstavitve z grafi, ki prikazujejo razmerje med vnosom kalorij in njihove porabe za posameznega udeleženca projekta,

Do četrtega srečanja – aktivnosti učenja, poučevanja in usposabljanja v Italiji, na ISS Galileo Galilei, Jesi, je potrebno na lokalni ravni pripraviti:

* primerjavo stroškov za zdravo hrano in za nezdravo hrano (za dogovorjene jedi oziroma prigrizke, za izračun se uporabijo recepti iz e-knjige receptor pripravljene na LTT v Izoli),
* priprava predstavitve o izboljšanju prehranskih navad, na podlagi tedenskega beleženja in zaveze udeležencev po izboljšavi prehranskih navad – procentualni prikaz sprememb in uresničenih zavez po izboljšavi,
* ponovna izvedba vprašalnika o prehranskih navadah dijakov naše šole in izvedba primerjave – pred in po (100 anketirancev),